## 项目计划
项目类型 | 任务 | 现状 | 目标实施方式 | 完成时间
数据源 | 数据爬虫 - 手机号码信息（打标签，归属地，卡种类等，参照“附件2. 基础爬虫列表”） | 手机号码信息已被离线爬取，但有待多个数据源的交叉检验 | 离线+实时 | 2016-11-18
| 数据爬虫 - 银行卡归属地等信息（参照“附件2. 基础爬虫列表”） | 银行卡信息已被离线爬取，但有待多个数据源的交叉检验 | 离线+实时 | 2016-11-04
| 数据爬虫 - 单位，住宅地址LBS信息（参照“附件2. 基础爬虫列表”） | 已完成百度地图的地理位置信息离线爬取，高德地图待开发 | 实时 | 2016-11-04
| 数据爬虫 - 工作单位企业信息（参照“附件2. 基础爬虫列表”） | 前期规划中 | 实时 | 2016-11-04
数据爬虫 - 车贷GPS数据爬取
| 数据爬虫 - 其它（参照“附件2. 基础爬虫列表”） | 前期规划中 | 离线+实时 | 2016-12-09
| 内部数据的整合（有用商城和有用无忧的设备信息等数据） | 目前mac地址等设备信息正在整合，其余信息有待统一规划 | 传统数据库 | 2016-11-11
| 外部征信数据的接入及统一管理 | 各征信数据正陆续接入，但某些数据并没有与合同号统一关联 | 风控系统 | 2016-12-31
数据存储 | 搭建Hadoop平台基础架构 | 前期规划中 | Hadoop等技术 | 2016-11-04
| 将现有的结构化数据（有用无忧及有用商城）迁移至Hadoop平台 | 前期规划中，部分数据正在测试 | Hadoop等技术 | 2016-11-18
| 将日志型数据及其它非结构化数据迁移至Hadoop平台 | 前期规划中 | Hadoop等技术 | 2016-12-02
| 网络关系图谱数据 - Neo4J及其它图形数据库 | 目前有单服务器的Neo4J数据库，需建设分布式服务器提高效率 | Neo4J，Titan等 | 2016-11-11
| 数据的自动清洗及加工 | 目前使用自动任务及Python脚本清洗数据，需要更高效的方式 | Hadoop等技术 | 2016-12-31
分析挖掘 | 基于Neo4J的网络关系图谱研究（用于催收等离线场景，或申请阶段的在线审批等场景） | 目前使用Neo4J进行申请人关联分析 | Neo4J，爬虫等 | 2016-11-25
| 完整主体画像构建 | 目前已初步建立用户层级画像
| 基于机器学习模型的数据挖掘 | 目前主要使用单机版的Python机器学习包 | Spark等技术 | 2016-12-31
| 常规评分卡模型的自动化迭代更新 | 目前为人工监控及更新模型 | Hadoop等技术 | 2016-12-09
| Spark分布式分析挖掘及建模平台 | 目前均为单机版的数据挖掘及分析 | Hadoop等技术 | 2016-12-02
应用服务 | 数据可视化展现 | 前期规划中 | Tableau，Python等 | 2016-11-25
| 模型自动化监控 | 目前为每周一次的人工监控 | Python及Hadoop | 2016-11-25
| 有用商城交易行为风险预警 | 前期规划中 | Python及Hadoop | 2016-12-31
| 高效，稳定，灵活的大数据风控系统服务（参照“附件3. 风控系统架构优化”） | 目前为硬编码加决策引擎的方式配置规则，无法接入大数据平台数据 | Hadoop等技术 | 2016-12-31

## 附件1. 爬虫总体规划
1. 总体需求
网络爬虫系统作为大数据平台的一部分，主要是解决第三方征信数据的不足，以及外部数据有滞后等问题。同时也可以解决部分分析数据不足的问题
2. 爬取信息分类
a. 黑名单类，例如：各种套现中介，法院被执行人信息，遗失的身份证等
b. 基础数据类，例如：企业工商注册信息（合作手机店的信息），同业公司电话号码等
c. 标签类，例如：各种电话号码的类型（欺诈，骚扰，推销等）
d. 其它辅助类，例如：申请人百度负面信息等
e. 用户授权类，例如，运营商，淘宝，京东及各银行网银的用户信息授权爬取
3. 爬虫类型设计
主要有以下几种方式，以支持各种数据爬取的需求：
a. 通用型爬虫：爬取某个领域或某个网站的所有特定信息，例如：企业工商注册信息，58同城上的各种套现中介信息，法院被执行人信息等
b. 聚焦型爬虫：从特定的信息作为出发点，爬取其相关信息，例如：通过使用申请人的通讯录及通话记录，给每个号码打上标签（欺诈，骚扰，推销等）
c. 人工辅助型爬虫：为精确获取特定信息，使用人工与爬虫结合的方式，例如：同业公司各种电话号码及其类别（营销，客服，催收等）
d. 实时信息爬虫：从各种搜索引擎获取特定信息，将其聚合后实时呈现，例如：使用申请人姓名和身份证号码，从百度搜索并整合负面信息，呈现给审批人员
4. 更新方式
a. 离线定期更新，用于企业工商注册信息，法院被执行人信息等
b. 在线实时更新，用于申请人百度负面信息等。这些信息也需要做历史数据的回溯
5. 爬虫数据存储方式
a. 关系型数据库，用于结构化的数据存储，例如各种电话号码及其分类标签，各种被执行人的信息等
b. NoSQL数据库，例如Neo4J等，用于网络关系图的存储
6. 爬虫实施方式
a. 自建服务器，使用爬虫框架爬取信息并清洗及存储（Python，BeautifulSoup，Scrapy等）
b. 云爬虫平台，例如“神箭手”（http://www.shenjianshou.cn）等，实现简单网页信息的爬取
c. 商业软件，例如“火车采集器”（http://www.locoy.com）
7. IP代理库
某些网站会对同一个IP的访问次数做限制，可选取以下IP代理网站，通过代理提高爬虫效率，防止IP被封
http://www.xicidaili.com/
http://www.kuaidaili.com/
http://www.daxiangdaili.com/
https://www.xroxy.com/proxylist.htm
http://www.cool-proxy.net/proxies/http_proxy_list/sort:score/direction:desc
http://www.idcloak.com/proxylist/proxy-list.html
http://nntime.com/
http://ip.zdaye.com/

## 附件2. 基础爬虫列表
No. | 类型 | 网址 | 分析爬取 | 实施爬取 | 爬取信息 | 备注
1 | 手机号码打标签 | www.baidu.com | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 电话号码，手机号码，是否骚扰电话，外卖等 | 无
|  | www.sogou.com | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 电话号码，手机号码，是否骚扰电话，外卖等
|  | 其它搜索引擎 | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 电话号码，手机号码，是否骚扰电话，外卖等
2 | 手机号码归属地 | http://www.ip138.com:8080/search.asp?mobile=1521665&action=mobile | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 卡号归属地，卡类型，区号 | 目前网站“www.ip138.com”的手机归属地已被全部爬取，但希望通过另外两个网站的数据进行数据校验，进一步提高数据的准确性和完整性
|  | http://www.114huoche.com/shouji/1840406 | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 卡号归属地，卡类型，区号
|  | http://guishu.showji.com/search.htm?m=1390000 | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 卡号归属地，卡类型，区号
3 | 银行卡归属地 | http://www.guabu.com/api/bank/?cardid=62284819061 | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 开卡银行，银行卡类别，银行卡所在地 | “www.guabu.com”网站已经全部被爬取，希望通过另外的网站进行数据校验，进一步提高数据的准确性和完整性
|  | http://cha.yinhangkadata.com/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 开卡银行，银行卡类别，银行卡所在地
|  | http://www.huochepiao.com/search/bank/?bankid=6225881282879179 | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 开卡银行，银行卡类别，银行卡所在地
|  | http://www.67cha.com/bank/6228851044712345.html | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 开卡银行，银行卡类别，银行卡所在地
|  | http://yinhangka.388g.com/?cid=6228481198457298975 | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 开卡银行，银行卡类别，银行卡所在地
4 | 单位，住宅地址LBS信息 | http://lbsyun.baidu.com/index.php?title=webapi/guide/webservice-geocoding | 离线定期更新 | 在线实时爬取 | location，lat，lng，precise，confidence，level | 申请人单位地址信息已通过百度地图离线爬取，希望通过高德地图提高数据的准确性和完整性
|  | http://lbs.amap.com/api/webservice/guide/api/georegeo/ | 离线定期更新 | 在线实时爬取 | LBS地理位置信息
5 | 工作单位企业信息 | http://www.tianyancha.com/company/30361073 | 离线定期更新 | 在线实时爬取 | 企业工商注册信息及其它信息等 | 无
|  | http://www.qichacha.com/ | 离线定期更新 | 在线实时爬取 | 企业工商注册信息及其它信息等
|  | http://gsxt.saic.gov.cn/ | 离线定期更新 | 在线实时爬取 | 企业工商注册信息及其它信息等
6 | QQ机器人 | http://cqp.cc/ | 在线实时爬取 | 在线实时爬取 | 套现中介QQ群，欺诈QQ群的聊天记录 | 无
|  | http://www.cfxy.me/productinfo.php?id=26 | 在线实时爬取 | 在线实时爬取 | 套现中介QQ群，欺诈QQ群的聊天记录
|  | http://qqplus.oksvn.com/ | 在线实时爬取 | 在线实时爬取 | 套现中介QQ群，欺诈QQ群的聊天记录
|  | http://qqplus.oksvn.com/Plugins/Get/851 | 在线实时爬取 | 在线实时爬取 | 套现中介QQ群，欺诈QQ群的聊天记录
7 | 黑名单相关 | http://shixin.court.gov.cn/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息 | 无
|  | http://zhixing.court.gov.cn/search/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://wenshu.court.gov.cn/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://idcard.gxsky.com/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.51guashi.cn/otype.asp?classid=2 | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.zhongguoxinyongheimingdan.com/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.p2pblack.com/pageHome.html | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.p2pblack.com/cheat/frontDeadBeatList.html | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.p2peye.com/thread-205910-1-1.html | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.kaikaidai.com/Lend/Black.aspx | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.51zhengxin.com/front/queryBlackList.html | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.cnguashi.cn/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://pz748.net/search/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.pianzib.com/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.pianziweb.com/jubao/index.html | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://www.fqblack.com/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
|  | http://shixin.court.gov.cn/ | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 姓名，身份证，电话及其它信息
8 | 同业公司信息 | 各同业公司网站 | 离线定期更新 | 离线定期更新 | 同业电话信息及其它信息 | 无
9 | 手机号码注册过的网站 | http://www.zhaohuini.com/ | 离线定期更新 | 在线实时爬取 | 申请人手机号码，注册过哪些网站 | 无
10 | 京东商城商品对比 | https://www.jd.com/ | 离线定期更新 | 在线实时爬取 | 有用商城的商品在京东上的售价比较 | 无

## 附件3. 风控系统架构优化
现有风控流程的不足：数据清洗及数据准备逻辑是硬编码在风控系统中的，其它的数据服务无法接入，风控业务人员也无法灵活加工数据
优化后的风控流程：增加“数据共享平台”，为各个数据处理系统提供数据，使大数据平台的各个数据处理服务能够接入，并灵活处理各种数据加工脚本
现有风控流程 | 优化后风控流程
核心系统
用户系统
商户系统
服务系统
风控数据系统
决策引擎
信审及其它
核心系统
用户系统
商户系统
服务系统
数据共享平台
决策引擎
信审及其它
风控业务数据脚本
Spark数据及日志处理
Neo4J网络关系图谱
风控数据系统
风控数据接口
绿色-风控系统
橙色-业务和大数据
征信系统